## Plano de Homologação
Plano de Homologação - Teste de Aceitação
Projeto: | PharmaSensors
Codigo da demanda:
Usuários Envolvidos:
Analistas Envolvidos:
Data da homologação :
Premissas (se necessário)
Id do Criterio de Aceite | Entregável | Critério de Aceitação | Responsável | Data para Concluir | Status em Homologação
001 | Cadastro de Usuários | Permitir o cadastro de vários usuários no sistema | <Nome do Responsável> | <Data para concluir a atividade>
002 | Login no Sistema | Tela de Login para autenticação dos usuários pré cadastrados
003 | Dashboard e Gráficos | Painel de monitoramento com gráficos e indicadores de temperatura e umidade
004
Checklist de Funcionalidades - Critérios de Aceitação
Id da Funcionalidade | Funcionalidade | Ação | Resultado Esperado |  | Prioridade | Status em Homologação
RF002-01 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Permitir a digitação do login (email) e senha + botão (Login) para autenticar usuário no sistema. | Usuário Autenticado e direcionado para a tela XXXX
RF002-02 | Consistir o campo "Login" com email válido | Permitir a digitação do login (email válido) para autenticar usuário no sistema. | Validar campo login sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário.
RF002-02 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Permitir a digitação da senha com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo senha sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário.
Responsável pela Homologação
Data de homologação
Note on I19: Essencial - impede a continuidade da homologação) Importante - deve ser corrigido, porém não impede a continuidade da homologação Desejável - pode ser implantado com este erro.

## Cenário 1 - Login
Projeto: | PharmaSensors
Codigo da Demanda | A-416
Analista: | Raissa Arantes
Data : | 2019-05-13
Versão: | 00.00.001
Objetos | Local Git
Login.js
Cadastro.js
Caso de Teste: | Testar os cenários de Login do Usuário
Pré-Requisitos:
Usuário precisa estar cadastrado no sistema
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
RF-04-01 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site institucional do PharmaSensors, clicar na opção do menu 'login'; Inserir o email do usuário no campo e-mail; ir para o campo senha | Email do usuário = fausto@gmail.com | Ser redirecionado para a tela do usuário |  | Feito | Atingiu o esperado | N/A
RF-04-02 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site institucional do PharmaSensors, clicar na opção do menu 'login'; Inserir o email do usuário no campo e-mail; ir para o campo senha | Email do usuário = fausto1@gmail.com | Exibir a mensagem de erro "Email/Login Inválido"; voltar para campo Login |  | Feito | Atingiu o esperado | N/A
RF-04-03 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site institucional do PharmaSensors, clicar na opção do menu 'login'; inserir o email do usuário no campo e-mail; não inserir o campo senha | Email do usuário = fausto@gmail.com | Exibir a mensagem de erro "Preencha esse campo!"; voltar para campo Login |  | Feito | Atingiu o esperado | N/A
RF-04-04 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site institucional do PharmaSensors, clicar na opção do menu 'login'; não inserir o email do usuário no campo e-mail; ir para o campo senha | Email do usuário = null/em branco | Exibir a mensagem de erro "Preencha esse campo!"; voltar para campo Login |  | Feito | Atingiu o esperado | N/A
RF-04-05 | Mensagem de Recuperar a Senha | Clicar na opção 'esqueci a senha'; é redirecionado a tela correspondente; Colocar nome e e-mail; Preencher Mensagem | Email do cliente = fausto@gmail.com | O sistema deve enviar um Email ao administrador com a mensagem do cliente. |  | Feito | Atingiu o esperado | N/A
RF-04-06 | Mensagem de Recuperar a Senha | Clicar na opção 'esqueci a senha'; é redirecionado a tela correspondente; Colocar nome e e-mail; não preencher Mensagem | Email do cliente = fausto@gmail.com | Exibir a mensagem de erro = "Por favor preencha esse campo" |  | Feito | Atingiu o esperado | N/A
Tester: | Vitória Cristina
Data de homologação: | 2019-06-02

## Cenário 2 - Alertas
Projeto: | PharmaSensors
Codigo da Demanda
Analista: | Giulia Maia
Data : | 2019-05-30
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Testar os cenários de avisos
Pré-Requisitos:
Usuário precisa estar cadastrado no sistema
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
RF-03-01 | Mostrar avisos se a temperatura ultrapassar o 1Q | Abrir o site; Logar o usuário teste; inserir no banco temperaturas para teste; | Login do usuário teste: fausto@gmail.com | Mostrar Avisos em Amarelo e alerta na tela |  | Aguardando | Atingiu o esperado | N/A
RF-03-02 | Mostrar avisos se a temperatura ultrapassar o 3Q | Abrir o site; Logar o usuário teste; inserir no banco temperaturas para teste; | Login do usuário teste: fausto@gmail.com | Mostrar Avisos em Amarelo e alerta na tela |  | Aguardando | Atingiu o esperado | N/A
RF-03-03 | Mostrar Avisos (vermelho) se a temperatura ultrapassar o limite maior | Abrir o site; Logar o usuário teste; inserir no banco temperaturas para teste; | Login do usuário teste: fausto@gmail.com | Mostrar Avisos em vermelho e alerta na tela |  | Aguardando | Atingiu o esperado | N/A
RF-03-04 | Mostrar Avisos (vermelho) se a temperatura ultrapassar o limite menor | Abrir o site; Logar o usuário teste; inserir no banco temperaturas para teste; | Login do usuário teste: fausto@gmail.com | Mostrar Avisos em vermelho e alerta na tela |  | Aguardando | Atingiu o esperado | N/A
Tester: | Vitória Cristina
Data de homologação: | 2019-05-30

## Cenário 3 - Gráficos
Projeto: | PharmaSensors
Codigo da Demanda
Analista: | Giulia Maia
Data : | 2019-06-02
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Testar os cenários dos gráficos
Pré-Requisitos:
Usuário precisa estar cadastrado no sistema
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
RF-03-01 | Mostrar gráficos de medicamentocomum | Abrir o site; Logar o usuário teste; inserir no banco temperaturas para teste; Entrar na aba tempo real; Entrar no Comum | Login do usuário teste: fausto@gmail.com | Visualizar a temperatura e umidade |  | Feito | Atingiu o esperado | N/A
RF-03-02 | Mostrar gráficos de insulinas | Abrir o site; Logar o usuário teste; inserir no banco temperaturas para teste; Entrar na aba tempo real; Entrar no insulinas | Login do usuário teste: fausto@gmail.com | Visualizar a temperatura e umidade |  | Feito | Atingiu o esperado | N/A
RF-03-03 | Mostrar gráficos de imunobiológicos | Abrir o site; Logar o usuário teste; inserir no banco temperaturas para teste; Entrar na aba tempo real; Entrar no imunobiológicos | Login do usuário teste: fausto@gmail.com | Visualizar a temperatura e umidade |  | Feito | Atingiu o esperado | N/A
Tester: | Vitória Cristina
Data de homologação: | 2019-05-30

## Regressão Básica
Test Case - Regressão Básica - "Caminho Feliz"
ID | Cenário | Descrição | Quando Fazer? | Status - Qualidade
1 | Entrar no Site | Entrar no site https://nodepharmasensors.azurewebsites.net | Fazer Sempre
2 | Login | Selecionar no menu a opção Login | Fazer Sempre
3 | Login | Digitar um login/email válido | Fazer Sempre
4 | Login | Digitar uma senha válida e clicar no botão Entrar | Fazer Sempre
5 | Dashboard | Visualizar o Dashboard do usuário logado | Fazer Sempre
6 | Dashboard | Verificar se os sensores exibidos são do usuário logado | Fazer Sempre
7 | Logout | Clicar em Logout | Fazer Sempre
8 | Site | Voltar para página principal do Site | Fazer Sempre
Teste Unitário: | Desenvolvedor:
Status: