## Riscos
id | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Integrante da equipe faltar | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Redistibuir equipe para atender as novas necessidades
2 | Problemas na infraestrutura (Falhas nos sensores) | 2 | 3 | 6 | Evitar | Fazer analise preventiva todo dia | Evitar
3 | Perda de informações e dados essenciais | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter protocolo de backups após todas atualizações | Mitigar
4 | Ajustes não realizados dentro do prazo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter cronograma e planejamento de todo o projeto | Transferir
6 | Não ter Wifi no dia da apresentação | 1 | 2 | 2 | Evitar | Ter todos os arquivos em diferentes pen drivers
1 - Baixa
2 - Média
3 - Alta